## Hoja1
cronograma de actividades
integrandes de equipo
Jose Sanchez Perez
Jose Escalante Rugelio
estado
actividades | fecha de inicio | fecha de entrega | terminado | en proceso | falta | encargado(s)
diagrama entidad relacion | 2024-05-04 | 2024-05-14 |  |  |  | Jose Escalante Rugelio
organigrama | 2024-05-04 | 2024-05-14 |  |  |  | Jose Sanchez Perez
logo de la tienda | 2024-05-04 | 2024-05-14 |  |  |  | Jose Escalante Rugelio
interfaz de usuario | 2024-05-04 | 2024-05-16 |  |  |  | Jose Sanchez Perez y Jose Escalante Rugelio
dase de datos | 2024-05-04 | 2024-05-16 |  |  |  | Jose Sanchez Perez
modelo relacional | 2024-05-04 | 2024-05-16 |  |  |  | Jose Sanchez Perez
interfaz del administrador | indefinido | indefinido |  |  |  | Jose Sanchez Perez
repositorio | [5 empty] | Jose Escalante Rgelio